## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Trần Liễu Nhựt Anh | Phan Hoàng Phúc | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát mô hình calculator
| Tìm hiểu giá trị biểu thức hậu tố | X |  | 2019-09-05 | 2019-09-10
| Code thử gtbt hậu tố | X |  | 2019-09-11 | 2019-09-13
| Tìm hiểu giá trị biểu thức nguyên tố |  | X | 2019-09-05 | 2019-09-10
| Code thử gtbt nguyên tố |  | X | 2019-09-11 | 2019-09-13
Triển khai xây dựng
| Lập mô hình, thiết kê giao diện | X | X | 2019-09-15
| Viết code | X | X | 2019-09-24