## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Trần Liễu Nhựt Anh | Phan Hoàng Phúc | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát mô hình | Tìm hiểu giá trị biểu thức hậu tố | X |  | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-09-07 | 2019-09-18
| Code thử giá trị biểu thức hậu tố | X |  | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-29
| Tìm hiểu cấu trúc code Window Form C# |  | X | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-09-07 | 2019-09-18
| Chạy thử code mẫu Calculator | X | X | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-29
Triển khai xây dựng | Lên ý tưởng | X | X | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 2019-10-05
| Lập mô hình | X | X | 2019-09-15 | 2019-10-01 | 2019-10-12 | 2019-10-12
| Thiết kê giao diện |  | X | 2019-09-15 | 2019-10-01 | 2019-10-12 | 2019-10-12
| Hoàn thành các nút bấm trên giao diện |  | X | 2019-09-15 | 2019-10-01 | 2019-10-12 | 2019-10-12
| Hoàn thành code của các nút | X | X | 2019-09-15 | 2019-10-01 | 2019-10-12 | 2019-10-12
| Áp dụng tính giá trị hậu tố vào máy tính | X |  | 20/9/2019 | 15/10/2019 | 2019-10-12 | 2019-11-07
| Sửa chữa phần code còn sai (Đối với các code lỗi Trong với một số trường hợp đặc biệt) | X |  | 20/10/2020 | 25/10/2020 | 2019-10-12 | 2019-11-07
| Tối ưu hóa chương trình | X |  | 20/10/2019 | 25/10/2019 | 2019-11-07 | 2019-11-09
| Hoàn thành viết báo cáo |  | X | 26/10/2019 | 26/10/2019 | 2019-11-07 | 2019-11-10
| Hoàn thành PowerPoint và nội dung thuyết trình | X | X | 27/10/2019 | 27/10/2019 | 2019-11-10 | 2019-11-10