## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Trần Liễu Nhựt Anh | Phan Hoàng Phúc | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát mô hình calculator
| Tìm hiểu giá trị biểu thức hậu tố | X |  | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-09-07 | 2019-09-18
| Code thử gtbt hậu tố | X |  | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-29
| Tìm hiểu giá trị biểu thức nguyên tố |  | X | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-09-07 | 2019-09-18
| Code thử gtbt nguyên tố |  | X | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-29
Triển khai xây dựng
| Lập mô hình, thiết kê giao diện | X | X | 2019-09-15 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | Chưa Hoàn Thành
| Hoàn thành code | X | X | 2019-09-24 | 2019-10-31 | 15/10/2019 | Chưa Hoàn Thành